## Sheet1
WBS 일정
목차 | 작업 | 시작예정일 | 완료예정일 | 담당자 | 산출물 | 현재진행율 | 비고
1-1 | 게시판 ui화면 | 2023-02-16 | 2023-02-20 | 이태건 |  | 30% | 목록 ui 구현
1-2 | 다중 파일 업로드 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 이태건 |  | 0%
1-3 | 게시판 등록 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 이태건 |  | 50% | 글쓰기 ui구현 mapper에러 해결
1-4 | 게시판 목록 구현 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 이태건 |  | 20% | 목록 ui 구현
1-5 | 게시판 상세 페이지 | 2023-02-17 | 2023-01-17 | 이태건 |  | 0%
1-6 | 게시판 수정 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 이태건 |  | 0%
1-7 | 게시판 삭제 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 이태건 |  | 0%
1-8 | 날짜 사이 제목검색 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 이태건 |  | 0%
2 | 페이징처리 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 이태건 |  | 0%
3 | 글 선택후 삭제기능 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 이태건 |  | 0.00%
4 | 소스코드 정렬 &수정 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 이태건 |  | 0.00%
5 | 단위테스트 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 이태건 |  | 0%
6 | 시스템 통합 테스트 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 이태건 |  | 0%